## 구축WBS
Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 8월 | [5 empty] | 9월
[9 empty] | 8월 4주차 | [5 empty] | 9월 1주차 | [7 empty] | 9월 2주차 | [6 empty] | 9월 3주차
|  |  |  | 산출물 명 | 구분 |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
[9 empty] | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18
1 | 1. | 프로젝트 기획 |  | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 4일 | bar: 8월 4주차 월 to 8월 4주차 금
2 | 1.1. | 요구사항 수집 및 분석 |  | 요구사항 정의서, 명세서 |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2일 | bar: 8월 4주차 월 to 8월 4주차 화
2 | 1.2. | 시스템 아키텍처 설계 |  | 시스템 설계도 |  | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2일 | bar: 8월 4주차 월 to 8월 4주차 화
2 | 1.3. | UI/UX 설계 |  |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1일 | bar: 8월 4주차 수
2 | 1.4. | 프로젝트 계획 수립 |  | 프로젝트 일정표 |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1일 | bar: 8월 4주차 수
2 | 1.5. | 리소스 및 인력 할당 |  | 자원 및 인력 계획서 |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 1일 | bar: 8월 4주차 목
1 | 2. | 기본 인프라 구축 |  |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2일 | bar: 8월 4주차 목 to 8월 4주차 금
2 | 2.1. | 개발 환경 설정 |  | 개발 환경 구성 문서 |  | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2일 | bar: 8월 4주차 목 to 8월 4주차 금
3 | 2.2. | 데이터베이스 설계 | 이경훈, 이성남 | DB 설계 문서 |  | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2일 | bar: 8월 4주차 목 to 8월 4주차 금
1 | 3. | 프론트엔드 개발 (Java GUI) | 오준택, 김기호 | 개발 프로그램 UI |  | 2024-08-31 | 2024-09-11일 | 12일 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 금; 9월 2주차 월 to 9월 2주차 수
2 | 3.1. | 로그인 및 사용자 인증 화면 개발 | 김기호 |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 1일
3 | 3.2. | 사용자> 근태관리 화면 개발 | 김기호 |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2일 | bar: 9월 1주차 월
3 | 3.3. | 사용자> 휴가신청 화면 개발 | 김기호 |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2일 | bar: 9월 1주차 월
3 | 3.4. | 사용자> 급여정보 화면 개발 | 김기호 |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2일 | bar: 9월 1주차 화 to 9월 1주차 수
3 | 3.5. | 사용자> 메일 화면 개발 | 김기호 |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2일 | bar: 9월 1주차 화 to 9월 1주차 수
4 | 3.5.1. | 메일 보내기/받기 | 김기호 |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2일 | bar: 9월 1주차 화 to 9월 1주차 수
3 | 3.6. | 사용자> Q&A 화면 개발 | 김기호 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1일 | bar: 9월 1주차 목
4 | 3.6.1. | 게시판 목록 및 글 보기 | 김기호 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1일 | bar: 9월 1주차 목
4 | 3.6.2. | 글 작성/수정/삭제 | 김기호 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1일 | bar: 9월 1주차 목
3 | 3.7. | 관리자> 사원관리 화면 개발 | 오준택 |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2일 | bar: 9월 1주차 금
4 | 3.7.1. | 사용자 정보 추가/수정/삭제 | 오준택 |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2일 | bar: 9월 1주차 금
3 | 3.8. | 관리자> 휴가관리 화면 개발 | 오준택 |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2일
3 | 3.9. | 관리자> 급여관리 화면 개발 | 오준택 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2일 | bar: 9월 2주차 월
3 | 3.10. | 관리자> 메일 화면 개발 | 오준택 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2일 | bar: 9월 2주차 월 to 9월 2주차 화
4 | 3.10.1. | 메일 보내기/받기 | 오준택 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2일 | bar: 9월 2주차 월 to 9월 2주차 화
3 | 3.11. | 관리자> Q&A 화면 개발 | 오준택 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2일 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 수
4 | 3.11.1. | 게시판 목록 및 글 보기 | 오준택 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2일 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 수
4 | 3.11.2. | 글 작성/수정/삭제 | 오준택 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2일 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 수
1 | 4 | 백엔드 개발 | 이경훈, 김경훈, 이성남 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-13 | 14일 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 금; 9월 2주차 월 to 9월 2주차 금
2 | 4.1. | 사용자> 근태 현황 모듈 개발 | 이경훈 |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2일
2 | 4.2. | 사용자> 휴가신청 서비스 모듈 개발 | 김경훈 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3일 | bar: 9월 1주차 월 to 9월 1주차 수
2 | 4.3. | 사용자> 메일 서비스 모듈 개발 | 이성남 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 3일 | bar: 9월 1주차 목 to 9월 1주차 금
2 | 4.4. | 사용자> Q&A 게시판 서비스 모듈 개발 | 이경훈 |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2일 | bar: 9월 2주차 월
2 | 4.5. | 관리자> 사용자 관리 기능 개발 | 김경훈 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2일 | bar: 9월 2주차 화 to 9월 2주차 수
2 | 4.6. | 관리자> 휴가 승인(취소) 모듈 개발 | 이성남 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2일 | bar: 9월 2주차 수 to 9월 2주차 목
2 | 4.7. | 관리자> Q&A 게시판 서비스 모듈 개발 | 이경훈 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2일 | bar: 9월 2주차 목 to 9월 2주차 금
1 | 5 | 통합 및 테스트 |  | 테스트 보고서 |  | 2024-09-14 | 2024-09-17 | 4일 | bar: 9월 3주차 월 to 9월 3주차 화
2 | 5.1. | 유닛 테스트 작성 및 실행 | 김경훈 |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 1일
2 | 5.2. | 통합 테스트 | 이성남 |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 1일
2 | 5.3. | 사용자 수용 테스트 | 오준택 |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 1일
2 | 5.4. | 버그 수정 및 최적화 | 이경훈, 김기호 |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 3일 | bar: 9월 3주차 월 to 9월 3주차 화
1 | 6. | 발표 |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 3일 | bar: 9월 3주차 수 to 9월 3주차 목
2 | 6.1. | 첨부 자료 |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1일 | bar: 9월 3주차 수
3 | 6.1.1. | 설정 파일 및 화면 캡쳐 |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2일 | bar: 9월 3주차 수 to 9월 3주차 목
2 | 6.2. | 프로젝트 최종 발표 |  |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1일
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스